转发《关于开展“活力在社团”青少年

禁毒微行动的通知》的通知

各县（市、区）团委：

现将团省委《关于开展“活力在社团”青少年禁毒微行动的通知》转发给你们，请你们按照《通知》要求，积极发动辖区内青年社会组织申报项目。各县（市、区）团委至少要推报1个青少年禁毒微行动项目，并于6月3日前将相关材料发送至团市委学少部邮箱mzgqtxsb@163.com。经由团市委选推至团省委并入选的青少年禁毒微项目，团市委将给予申报项目组织一定的经费奖励。

共青团梅州市委员会

2015年5月14日

开展“活力在社团”青少年

禁毒微行动的通知

各地级以上市并顺德区团委：

为深入推进全省青少年禁毒宣传教育工作，充分调动社会各界力量参与青少年禁毒工作，促进全省青少年禁毒宣传教育工作规范化、常态化开展，探索加强社会建设和创新社会管理的新模式，团省委决定于2015年5月面向全省各级社会组织、社工机构，公开征集优秀青少年禁毒宣传教育微项目。现将有关事项通知如下：

一、活动主题

“活力在社团”青少年禁毒微行动

二、主办单位

共青团广东省委员会

三、申报时间

即日起至2015年6月3日前

四、申报单位

（一）全省各级青年志愿者协会、青年志愿者服务队及其他志愿公益组织；

（二）以45岁以下青年为团队主要成员的公益性社会组织；

五、申报要求

（一）项目内容：参加申报的微项目应属于青少年禁毒宣传教育范畴，要求是本单位曾开展的优秀禁毒项目，或是拟于今年内实施开展的禁毒项目。

（二）项目特点：项目需具有创新性、针对性、可操作性、可持续性等特点，可在类似的地区推广、复制，具有参考学习价值。

（三）申报数量：每个社工机构或社会组织原则上申请青少年禁毒微项目不超过2个。

六、申报材料

申报微项目时需提交以下资料：

（一）项目申报表；（附件）

（二）4张以上项目照片；（以往或此次项目相片，请在照片下方注明相关信息）

（三）其他资料：申请单位认为需提供的材料

七、资助经费

项目设置专项禁毒资助经费。每个入选项目给予2000元经费资助，首批拟支持45个青少年禁毒微项目。

对获邀参加由省禁毒办、团省委、省公安厅、省司法厅、省教育厅、省少工委等联合举办的6.26国际禁毒日省级活动展示的项目，另追加1000元奖励经费。（拟邀请20个）

八、工作流程

此次征集活动分为宣传发动、项目评审、项目实施三个阶段。

（一）宣传发动阶段

１.宣传发动。各地市团委通过转发通知、实地走访等方式，广泛发动本地社会组织、社工机构参与青少年禁毒微项目征集活动。

２.项目受理。6月3日前，各社会组织、社工机构根据相关要求和自身实际，设计策划青少年禁毒微项目，并将项目申报资料（项目申报表、图片等）提交至同级团组织，由同级团组织报至团市委汇总。

（二）项目评审阶段

３.项目审核。6月5日前，各地市团委对申报项目进行审核，将材料符合要求的青少年禁毒微项目汇总并发至团省委权益部邮箱qybtsw@126.com。全省各地市至少推报3个以上青少年禁毒微项目。其中，珠三角地区各地市至少推荐6个以上青少年禁毒微项目。

４.项目评选。6月8日前，团省委组织由各战线部门负责人、专家学者以及社工（义工）代表等组成的评审委员会，完成对各地市上报青少年禁毒微项目的评选。

５.项目展示。6月10日前，确定入选青少年禁毒微项目名单及邀请参加6.26国际禁毒日活动的优秀微项目名单。确定入选名单后予以公示，并拨付各入选青少年禁毒微项目首期1000元经费。

在团省委、团市委指导下，参加省级项目展示的青少年禁毒微项目筹备赴广州布展。

（三）项目实施阶段

６.项目实施。各入选微项目按照既定方案组织开展相关活动、工作。各地市团委对本地入选的微项目进行联系指导，确保各个项目的持续有效开展。8月底，对各入选微项目报送的活动材料进行审核，并拨付剩余的1000元资助经费。

| 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2015.5.13起 | 宣传发动 |  |
| 2015.5.13-2015.6.3 | 项目受理 |  |
| 2015.6.4-2015.6.5 | 项目审核 |  |
| 2015.6.６-2015.6.8 | 项目评选 |  |
| 2015.6.9－2015.6.10 | 确定入选微项目名单及参展项目名单，拨付一半资助经费 |  |
| 2015.6.8-2015.8.30 | 项目实施。包括项目推进、材料审核、拨付另一半资助经费 |  |

九、相关要求

（一）高度重视，提高认识。各地市团委要站在加强社会建设和创新社会管理、构建全社会共同参与禁毒防毒工作新格局的高度，加强对此项工作重要性和紧迫性认识，扎扎实实推进工作开展。

（二）加强指导，抓好落实。各地团市委要对青少年禁毒微项目实施情况给予指导，确保审核通过的微项目严格按照既定的活动方案予以实施。要催促各青少年禁毒微项目及时报送开展活动信息、照片、视频及服务对象评价等材料。

（三）强化沟通，加强联系。各地市要以此次征集活动为契机，进一步密切与社工组织、社工机构的沟通联系，积极引导社会组织、社工机构投入到禁毒宣传教育工作中来。

（四）加强宣传，扩大影响。各地市要综合运用传统媒体与新媒体，对征集活动进行深入、大幅报道，推动形成人人参与禁毒防毒工作的良好舆论氛围。

附件：项目申报表

联系人：蔡泽希　　电话：87185635   QQ83749259

邮箱：qybtsw@126.com

共青团广东省委员会办公室

2015年5月13日

附件

“活力在社团”禁毒项目申报表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  |  |  |
| 单位地址 | 年 月 |  |  |
| 实施时间 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 直接宣教人数 |  | 间接宣教人数 |  |
| 经费预算 |  | 自有经费 |  |
|  |  | 筹集经费 |  |
| 申报单位简介 （500字以内） |  |  |  |
| 以往优秀禁毒项目介绍（500字以内，详细介绍） |  |  |  |
| 此次禁毒项目介绍（500字以内，详细介绍） |  |  |  |
| 此次项目优势 （500字以内） |  |  |  |
| 项目预期效果（500字以内，覆盖面、影响力、受众评价） |  |  |  |

注：申报青少年禁毒微项目时需提交以下资料：１.项目申报表；２.4张以上项目照片；（以往或此次项目相片，请在照片下方注明相关信息）

- 其他资料：申请单位认为需提供的材料

社区矫正、禁毒、问题青少年帮教等类别青年

社会组织汇总情况

（截止2014年7月18日）

现有统计：71 家

| 各地市 | 青年社会组织 |
| --- | --- |
| 广州（5家） | 广州市尚善社会服务中心 荔湾区友善社会服务中心 广州德心戒毒社会工作服务中心 广州市海珠区启创社会工作发展协会 广州市北斗星社会工作服务中心 |
| 深圳（6家） | 深圳市阳光下之家社会帮教服务中心 深圳市点点青少年药物成瘾关爱中心 深圳市生命之光帮教协会 深圳市爸妈在线职业培训中心 深圳市簕杜鹃特殊儿童关爱中心 深圳市光明新区壹家亲社工服务中心 |
| 珠海（9家） | 金鼎168自愿戒毒医院 瑞桦自愿戒毒医院 晨曦社工服务中心 金鼎168自愿戒毒医院 珠海市海川青少年综合服务中心 珠海京师社会工作中心 珠海市青少年综合服务中心 珠海市向日葵社会工作服务中心 珠海远博社会工作促进中心 |
| 佛山（7家） | 佛山市护航志愿服务队 佛山市南海区启沅社会工作服务中心 高明区青年志愿者（义务工作者）协会 三水区志愿者协会 佛山市三水区春雨社会工作服务社 禅城区青年志愿者协会 佛山市南海区启沅社会工作服务中心 |
| 韶关（2家） | 韶关市放生文化协会心理健康委员会 韶关市放生文化协会青少年家庭教育委员会 |
| 河源（2家） | 河源市源城区明镜社会工作服务中心 河源乐天社志服务队 |
| 梅州（4家） | 梅州市志愿者联合会 梅州市青少年综合服务中心 梅州市爱心家园义工团 梅州市嘉城义工协会 |
| 惠州（1家） | 惠州仲恺高新区慈朋社会工作发展中心 |
| 汕尾（1家） | 汕尾市爱心之旅志愿者协会（香洲社区志愿者服务驿站） |
| 东莞（3家） | 东莞市莞香花青少年服务中心 东莞市普惠社会工作服务中心 东莞市乐雅社会工作服务中心 |
| 中山（8家） | 中山市向日葵社会工作服务中心 中山市清风自游人公益服务中心 中山市小榄菊城社会工作服务中心 黄圃镇禁毒志愿服务队 中山市阜沙镇志愿者协会 南朗镇教师志愿者（义工）服务队 中山市萤火虫社会工作服务中心 原色陶公社 |
| 阳江（4家） | 阳江市扬爱志愿服务队 阳西同心志愿者协会 阳江市12355青少年服务台 阳江市志愿律师团 |
| 清远（2家） | 清远市博阳社会工作服务中心 清远市青桥社会工作服务中心 |
| 潮州（2家） | 湘桥区启明星社会工作综合服务中心 潮安重点青少年群体服务志愿小队 |
| 揭阳（6家） | 揭阳市律师协会 揭阳市志愿者协会 揭阳市法官协会 揭阳市觉世慈善福利会 揭阳市警察协会 揭阳市榕城区医学会 |
| 云浮（1家） | 广州大同社工 |
| 顺德（5家） | 伦教飞扬音乐协会 顺德区青少年心声热线协会 顺德区容桂街道鹏星社会工作服务中心 潮乐坊流行音乐协会 陈村宏德社会工作服务中心 |
| 江门（3家） | 江门市德信行社会工作服务中心 新会区青葵社会工作服务中心 江门市朝阳社会工作服务中心 |